## Hoja1
EXPECTED MONETARY VALUE
(Valor monetario esperado)
Nombre del Proyecto:
Convertidor de Números Arábigos a Maya
Lider del Proyecto:
Batiz Romero David Orymizak
Riesgos del proyecto | Riesgos | Probabilidad (%) | Costo (puntos) | Total
| No comprender el tema | 20% | 100 | 20
| Perder la información | 10% | 100 | 10
| Desarrollo inconcluso del proyecto | 30% | 50 | 15
| Problemas de compatibilidad de navegador | 5% | 10 | 0.5
| Interfaz poco intuitiva | 10% | 20 | 2
| Problemas de operación | 10% | 15 | 1.5
| Problemas de compatibilidad con el sistema operativo | 30% | 20 | 6
| El código no contemple todas las respuestas | 20% | 5 | 1
| Problemas no contemplados | 5% | 5 | 0.25
|  |  | Total | 56.25