## Hoja1
CRONOGRAMA
Nombre del Proyecto:
Convertidor de Números Arábigos a Maya
Lider del Proyecto:
Batiz Romero David Orymizak
Días
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Proyecto | Planeación | Análisis | Función principal
Requisitos del sistema
Labores y riesgos
|  | Repositorio | Asociación y respaldo en GitHub
|  | Investigación | Números mayas
|  | Documentación | RBS
WBS
EMW
Alcance
Cronograma
Seguimiento
| Programación | Convertidor | Conversor Maya - Decimal
Conversor Decimal - Maya
|  | Unión BackEnd - FrontEnd | Relación del diseño - función
|  | Navegación | Interfaz (estructura)
Relación (conectividad)
| Diseño | Imágenes | Numeración: arábigo
Numeración: maya
Ilustraciones: pantallas y fondos
Ilustraciones: íconos
|  | Interfaz | Diseños